## 需求
需求 | 背影描述 | 目标 | 需求类型 | 归属硬件 | 工作量估计 | 优先级 | 是否计划
规范文案和图标 | 接送管理->学员管理 员工卡管理->员工管理 显示屏管理->电子班牌管理 门口考勤机管理->立式考勤机管理 学员管理和员工管理图标修改 | 接送管理->学员管理 员工卡管理->员工管理 显示屏管理->电子班牌管理 门口考勤机管理->立式考勤机管理 学员管理和员工管理图标修改 | 优化 | 智能硬件 | 低 | 高 | 完成
门禁和闸机增加远程升级功能。 |  |  | 功能扩展 | 门禁 闸机 |  |  | 完成
门禁和闸机增加无网络情况下使用本地用户数据功能。 |  |  | 功能扩展 |  |  |  | 完成
在管理后台为所有硬件增加在线监控功能。 | 所有的硬件需要对其在线状态进行监视。对于部分已经开机但是程序运行有问题的设备，需要通过远程命令其重启。 | 提升设备容错能力。 | 功能扩展 | 所有 | 中 | 高 | 完成
门禁和闸机需要判断每次打卡是进校区还是出校区。 | [6 empty] | 完成
闸机开门权限可配置 | 不同校区的闸机是否可以让学长和学生通过的要求不尽相同，因此在智能硬件管理后台为每个闸机增加打卡开门权限配置。 | 满足不同场景需求 | 功能扩展 | 闸机 | 中 | 高 | 完成
学员认证页面，有无IC卡选择无时，列表为空。 |  | 修复错误 | 缺陷 | 硬件 | 小 | 高 | 完成
断网情况下考勤机和闸机的打卡记录会丢失。 | 学员打卡时，打卡数据没有实时上传给智能硬件业务系统，后面网络恢复后也没有上传。从此考勤数据丢失。 | 完善考勤记录。 | 优化 | 考勤机、闸机、门禁 | 中 | 高 | 计划
增加校车智能打卡机 | 校车打卡机目前在营地的需求比较少，但在幼儿园和全日制场合会有比较大的需求。 | 满足不同场景需求 | 新增产品 | 考勤机 | 高 | 中 | 计划
门禁控制器和闸机控制器接口标准化 | 使用标准的电源、开闸、网络接口可以减少安装师傅的工作量，加快推广速度。 | 不需要特殊培训师傅便可安装。 | 优化 | 门禁 | 中 | 高 | 计划
员工打卡记录增加导出报表功能 | 目前员工的打卡记录不支持导出报表，增加员工打卡记录导出报表功能。 |  | 功能扩展 | 智能硬件 |  | 中 | 计划
报表导出优化 | 打卡机打卡记录导出的报表时间出错 | 修改报表导出功能，提升用户体验。 | 设计缺陷 | 考勤机 |  | 高 | 计划
校区下拉优化 | 智能硬件每次切换页面都会自动选择第一个校区。 | 每次切换应该选中之前的校区，自动记录校区选项，提升用户体验。 | 设计缺陷 | 智能硬件 | 底 |  | 计划
智能考勤机和电子班牌增加特殊日期通知 | 目前考勤机的所有打卡过程最后的报告十分单一，可以考虑增加生日当天打卡的小朋友播放生日祝福。特殊日期还可以包含其他。如特殊节日等等。 | 提升用户体验，提高打卡率。 | 功能扩展 | 考勤机、电子班牌 | 中 | 挂起 | 计划
梅沙数据大屏展示 |  |  | 新增产品 |  | 大 | 高 | 计划
学生卡增加管理IC卡管理页面 |  |  | 功能完善 | 考勤机、闸机 | 中 | 高 | 计划
学生卡增加到考勤机的打卡权限当中。 |  |  | 功能完善 | 考勤机 | 中 | 高 | 计划
闸机本地用户列表中加入学员卡。 | 在网络比较差的情况,本地没有保存用户权限的话会导致闸机响应缓慢。因此为闸机增加学员卡保存到本地。 | 提高闸机的使用体验。 | 优化 | 闸机 | 中 | 高 | 计划
增加智能硬件数据统计后台页面。 | 目前硬件记录的数据只是单纯的打卡信息，对用户的价值意义有限。增加数据统计功能可以进一步提高硬件的使用价值。 | 提炼数据，提升使用价值。 | 功能扩展 | 硬件 | 高 | 高
智能硬件升级和操作记录功能。 | 记录对智能硬件的所有操作过程，方便问题跟踪。 |  | 优化 | 硬件 | 中 | 中
在微信客户端添加电子班牌注册功能 | 目前每个校区添加电子班牌必需在网页管理端进行操作，当电子班牌比较多时添加过程很耗时。 | 减少大批量添加电子班牌的时间，优化客户体验。 | 功能扩展 | 电子班牌 |  | 挂起
电子班牌UI升级 | 目前电子班牌的空白位置比较多，可以添加更多内容，同时去UI进行改进； 1、电子基于课程内容的颜色变化； |  | 优化 | 电子班牌 | 中 | 低
电子班牌增加会议预订功能 | 部分教室可能会承担会议室功能。 |  | 功能扩展 | 电子班牌 | 中 | 低
智能硬件后台类型统一 | 目前拥有的硬件包括：立式考勤机、电子班牌、门禁、闸机 | 统一类型,对所有硬件类型进行抽象。 1.方便后面新硬件接入 2.统一硬件注册逻辑。 3. | 优化 | 智能硬件 |  | 挂起
考勤机升级失败 | 在网络不稳定情况下，打卡机升级导致死机。 |  | 设计缺陷 | 考勤机 | 中 | 挂起
考勤机增加体温计 | 当前市面上有部分考勤机有体温计功能，考虑可以加入。 |  | 功能扩展 | 考勤机 | 中 | 中
打卡机增加视频展示功能 | 在智能考勤机上增加视频展示功能，增加校区的宣传途径。 |  |  | 考勤机 |  | 中
控制器是否可以自己独立备用电源 | 目前控制器的备用电源是使用门禁系统备用电源，控制器自身也可以考虑增加备用电源。 |  | 优化 | 闸机 | 中 | 挂起
员工与学员信息快速导入功能 | 通过提供Excel的方式，增加学员和员工信息批量导入功能。 | 智能硬件与教务系统弱解耦 | 功能扩展 | 智能硬件 | 中 | 挂起
考勤机增加教师考勤功能 |  |  |  | 考勤机 |  | 挂起
定制刷卡器外观 | 整个门禁系统用户可以直接观察到的部分就是刷卡器，目前门禁的刷卡器是在网上购买现成的外壳，外形比较不美观，可以考虑优化一下。 |  |  | 门禁 |  | 挂起
视频打卡 |  |  | 新增产品 | 智能硬件 | 高 | 挂起
闸机和消防系统联动 | 当出现消防警情时，闸机理论上应该自动打开。 |  |  | 闸机 |  | 挂起
智能手环 | 学生的体育课数据实时跟踪测试； 特殊问题孩子的身体的跟踪，行为轨迹跟踪； 识别特殊情况、特殊问题的孩子； |  |  |  | 高 | 挂起
为门禁和闸机控制器增加局域网内同步重启功能。 |  |  | 功能扩展 |  |  | 挂起
电子围栏 | 使用RFID或者智能手环；
闸机设备添加后无法打卡 | 闸机添加后打卡继电器没有反应，后台删除设备提示设备离线。 |  | 设计缺陷 | 闸机 |  | 挂起
管理后台添加门禁控制器出错 | 偶然性出现，管理后台添加门禁时，同一个设备会出现两条记录。 |  | 设计缺陷 | 门禁
为门禁和闸机控制器提供局域网内同步升级功能。 |  |  | 功能扩展 | 门禁 闸机 |  | 挂起
门禁和闸机控制器无网络情况下需要可以启动。 |  |  | 优化 | 门禁 闸机 |  | 高
增加RFID设备
课堂快速答题设备。 | 在全日制课堂上，老师出一些选择题给学生们解答。但是目前课堂只能让有限的几个学生进行答题，老师想通过硬件设备实现课堂学生全员答题，然后快速对学生知识的掌握情况进行分析。 | 实现课堂快速答题功能。 | 新产品 |  | 高 | 挂起
为考勤机增加连续按时签到播报通知机制。 | 学员如果连续多天按时到校时，考勤机应该向家长和学生进行反馈。 | 提高用户依赖性。 | 功能扩展 | 考勤机 | 中 | 挂起

## 问题记录
问题描述 | 问题发生地 | 硬件类型 | 问题时间 | 问题类型 | 问题根源 | 临时解决方法
停电后门禁系统即使有备用电源也无法完成开门动作。门禁卡已经使用过，停电前可以正常开门。 | 深圳麓城万科里营地 广州江泰路万科里营地 | 门禁、闸机 | 2018-08-20 | 程序逻辑 | 可能是长时间运行后断网，导致程序出错。 | 门禁系统断电重启
少年宫社区营地已经开通所有权限的门禁卡无法打开四楼门禁。无法打开门禁的是新开卡片。 | 龙岗少年宫 | 门禁 | 2018-08-20 | 暂无 | 目前问题还不好定位，可能是网络不通畅导致。 | 无法定位，后续跟进